## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Titulo Organización
Nombre proyecto
Fecha
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2015-03-11 | Gestión de Proyectos y Calidad | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2017-04-27 | Jorge Gómez | 1.1 | Documento Inicial
2017-05-22 | Jorge Gómez | 1.2 | Se agregan riesgos 3, 4
2017-06-06 | Jorge Gómez | 1.3 | Se elimina riesgos 2,3,4. Se agrega riesgo 5
2017-06-07 | Jorge Gómez | 1.4 | Se baja probabilidad a riesgo 1
2017-10-20 | Jorge Gómez | 1.5 | se agregan riesgos 6, 7, 8, 9

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | Probabilidad | Impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2017-04-27 | Técnico |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  | 2017-06-12 | Pendiente
2 | 2017-04-27 | Calendario |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  | 2017-06-16 | Eliminado
3 | 2017-05-22 | Equipo de Trabajo |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  | 31-05-2017 | Eliminado
4 | 2017-05-22 | Equipo de Trabajo |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  |  | Eliminado
5 | 2017-06-06 | Equipo de Trabajo |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  | 2017-06-09 | Eliminado
6 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  |  | Pendiente
7 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  |  | Pendiente
8 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  |  | Pendiente
9 | 2017-10-20 | Equipo de Trabajo |  |  | Plazo | Bajo | Bajo | 4 | 2 | Bajo |  |  |  | Pendiente
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto