Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Informe de avance del proyecto KlinyShield al 14 de octubre de 2026. Los estados se basan en código, pruebas, documentación e issues.

| Resumen de avance proyecto APT | KlinyShield avanzó desde la arquitectura y el modelado de datos hasta un MVP de agendamiento con cálculo de disponibilidad, reserva atómica, consulta, reagendamiento y cancelación de citas. Este alcance se representa como Release v1.0 completado en el tablero. El asistente conversacional con FSM, herramientas de agenda y guardrails está implementado. La rama principal incorpora además un webhook y cliente para Meta WhatsApp Cloud API, verificación HMAC, idempotencia y respuestas interactivas. El Release v2.0 permanece en desarrollo porque falta verificar el canal real y el flujo completo de atención y agendamiento por WhatsApp. Hay avances parciales del dashboard profesional, perfil público y componentes clínicos. A este punto del desarrollo no se puede declarar integrado el Release v3.0. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el propósito de construir progresivamente una solución SaaS clínica. Para el seguimiento se precisaron tres entregas: v1.0 agendamiento, v2.0 agente IA y WhatsApp, y v3.0 plataforma integrada. Solo v1.0 cumple hoy sus criterios funcionales. No se documenta una reformulación del objetivo general. |
| Metodología | Se usa Kanban con Intake, Development, QA / Testing, Audit y Done, trazabilidad en GitHub Issues y verificación mediante código, pruebas y revisión de seguridad. Se explicitó el criterio de que un release pasa a Done solo cuando cumple su alcance funcional; el despliegue en producción se afirma únicamente con evidencia específica. |
| Evidencias de avance | Evidencia 1. Release v1.0 y tareas #4, #5, #22 y #24: https://github.com/Kliny-Shield/main_aplication/issues/63 El repositorio contiene servicios, rutas de citas, calendario y pruebas de concurrencia. Evidencia 2. Release v2.0 y tareas #11, #28, #29, #32 y #33: https://github.com/Kliny-Shield/main_aplication/issues/64 El commit 38aa429 incorpora la integración Meta y pruebas de webhook, firma e idempotencia. Evidencia 3. Vista Kanban de releases: https://github.com/orgs/Kliny-Shield/projects/1/views/6 Muestra v1.0 en Done y v2.0 en Development, sin registrar v3.0 como completado. La calidad se resguarda con separación de capas, control transaccional de reservas, aislamiento por tenant, pruebas automatizadas y revisión de seguridad. La documentación de integración no sustituye una prueba de extremo a extremo con una cuenta Meta real. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

El seguimiento distingue actividades terminadas de entregas funcionales.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance |
| Diseño y arquitectura | Definir dominios, datos y seguridad | GitHub, Next.js, Supabase | 2 semanas | Urbina | Arquitectura y migraciones versionadas | Completado |
| Desarrollo de software | Motor de agenda y CRUD de citas | TypeScript, SQL, Vitest | 3 semanas | Urbina | Reserva atómica y pruebas de concurrencia | Completado |
| IA aplicada | Agente FSM, guardrails y herramientas | Gemini, tests, simulador | 3 semanas | Equipo; Urbina | Componente implementado; canal integrado pendiente | Completado |
| Integración de sistemas | Webhook y cliente Meta WhatsApp | Meta API, webhook, HMAC | 2 semanas | Equipo; Urbina | Código y tests; falta validación con cuenta real | En curso |

3. Ajustes a partir del monitoreo

El monitoreo muestra que el núcleo de agenda avanzó antes que la validación del canal WhatsApp. Se mantuvo el flujo Kanban y se añadieron criterios explícitos para evaluar releases sin confundir implementación parcial con entrega terminada.

Factores que han facilitado y dificultado el desarrollo Facilitaron el avance la arquitectura por capas, migraciones versionadas, issues con alcance detallado y pruebas automatizadas del motor de agenda y del asistente. La reserva atómica y el aislamiento por tenant reducen riesgos del flujo principal. La principal dificultad es que el webhook y el cliente Meta, aunque presentes en main, no demuestran por sí solos una conversación completa con un número WhatsApp Business real. Para resolverlo se debe configurar la cuenta, credenciales y suscripción, ejecutar pruebas de ida y vuelta, registrar resultados y revisar las issues #11, #32 y #33. También hay trabajo paralelo de SaaS que aún no constituye v3.0.

Actividades ajustadas o eliminadas Se ajustó el seguimiento: los releases se registran como hitos con alcance y criterios propios, diferenciados de las historias individuales mediante la etiqueta kind:release y una vista Kanban. La columna Done ahora exige finalización funcional del release y evidencia para afirmar despliegue. No se eliminó el trabajo existente ni se adelantó artificialmente v3.0. La validación integrada de Meta se incorporó como paso necesario antes de cerrar v2.0; los componentes de dashboard, portal y bóveda continúan como trabajo parcial.

Actividades no iniciadas o retrasadas Está pendiente la validación de v2.0 con una cuenta Meta real: handshake y suscripción del webhook, recepción y respuesta de mensajes, reserva, consulta, cambio, cancelación, reintentos y errores. La estrategia es ejecutar un recorrido documentado de extremo a extremo, adjuntar evidencia y resolver las issues relacionadas antes de mover el release a Done. La integración completa del SaaS multi-tenant, portal del paciente y bóveda cifrada corresponde a v3.0 y no se presenta como entrega alcanzada. Su secuencia debe revisarse después del cierre verificable de v2.0.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.